

Informacje do przekazania rodzicom podczas zabrania

dot projektu pn. **„Studio mody”**

**Termin realizacji projektu: 01.01.2025 r. – 30.09.2026 r**

**Wartość projektu: 1 470 976,98 zł**

**Kwota dofinasowania: 1 323 879,28 zł**

**Zadanie 1**

**Doposażenie ZSPM/Ł w pomoce dydaktyczne**

**Wartość dofinasowania na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych : 461 440,77zł**

**Działania skierowane do uczniów kształcących się w zawodzie:**

**technik przemysłu mody**

|  |
| --- |
| **Zadanie 3** **Zajęcia warsztatowe dla uczniów na kierunku technik przemysłu mody uzupełniające wiedze oraz umiejętności z zakresu przygotowania tematycznych pokazów mody** |
| wyjście edukacyjne na wystawę do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - 1grupa 32U + 3 opiekunów |
| wyjazd edukacyjny do Muzeum Historii Mody w Poznaniu - 1grupa 32U+3 opiekunów |
| Przygotowanie i realizacja pokazów : ,,Stylizacja szkolna”, ,,Ziemia obiecana", ,,Moda ślubna" 4 gr x(8U) =32 U 4-5h/tydz x 45tyg = 215 h 4gr x 215h= 860 h  |
| **Zadanie 4** **Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki uczniów klas III i IV z kierunku technik przemysłu mody, uzupełniające wiedzę oraz umiejętności zawodowe uczniów ZSPM** |
| Matematyka 2 gr x 7 U = 14U 2gr x 2h/tydz x 20tygodni razem 80 h  |
| **Zadanie 5** **Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego klas III i IV TPM, uzupełniające wiedzę oraz umiejętności zawodowe uczniów ZSPM** |
| Język polski 2 gr x 7 U = 14U 2gr x 2h/tydz x 20tygodni razem 80 h |
| **Zadanie 6** **Zajęcia warsztatowe z ekologicznego farbowania odzieży oraz z druku na tkaninach, uzupełniające wiedzę oraz umiejętności zawodowe uczniów ZSPM** |
| warsztaty z druku na tkaninach 2 gr x 16 U=32 U 2gr x 2h/tydz.x3tyg = 12hwarsztaty z ekologicznego farbowania odzieży 2 gr x 16 U=32 U 2gr x 6 h = 12h  |
|  |
|

|  |
| --- |
| **Zadanie 7** **Kurs chodzenia na szpilkach, uzupełniający wiedzę oraz umiejętności** **zawodowe uczniów ZSPM** |
| Kurs realizowany 4 gr. (po 8UP) w wymiarze 8h/gr., łącznie 32h**Zadanie 8** **Doradztwo zawodowo psychologiczne oraz dodatkowe kursy** Doradztwo zawodowo-psychologiczne grupowe : 4 gr. (po 8UP) w wymiarze 1h/tydz./gr.\*12 tyg.; łącznie 48h dla 32UPDoradztwo zawodowo-psychologiczne indywidualne : realizowane indywidualne w wymiarze 32UP\*4h/UP, łącznie 128h dla 32UPKurs „Nowoczesny marketing” 4 gr. (po 8UP) w wymiarze 2h/tydz./gr.\*4 tyg.łącznie 32h dla 32UPKurs „Trening radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy” ;2 gr. (po 16UP) w wymiarze 8h/tydz./gr.\*2 tyg., łącznie 32h dla 32UPKurs „Twój wizerunek w świetle etyki pracy” 4 gr. (po 8UP) w wymiarze 4h/tydz./gr.\*2 tyg., łącznie 32h dla 32UP**Zadanie 9** **Staże**Staże dla 32 U w wymiarze 150h/ucz. zorganizowanych we współpracy i u pracodawców, |

 |

**Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin naboru będą dostępne w sekretariacie szkoły i na stronie www po 20 stycznia 2025 r.**