

**SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA/ DZIAŁAŃ W PROJEKCIE**

**Nazwa Beneficjenta: Miasto Łódź/Zespół Szkół Przemysłu Mody im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty**

**Nr Projektu: FELD.08.08-IZ.00-0013/24**

**Tytuł Projektu: Studio mody**

**Za okres: 01.01.2025 – 30.09.2026**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia) | Data udzielania wsparcia/ działania | Godziny udzielania wsparcia/ działania | Dokładny adres  realizacji wsparcia/ działania | Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) i numer telefonu trenera/ szkoleniowca lub opiekuna szkolenia/kursu oraz nazwa pracodawcy (w przypadku staży zawodowych) | Liczba uczestników | Strona internetowa, na której będzie dostępny harmonogram udzielania wsparcia.  Należy podać adres strony www. |
|  | Szkolenie dla nauczycieli ZSPM z zakresu zapobiegania dyskryminacji i przemocy motywowanych uprzedzeniami | Podana po przeprowadzeniu postępowania PZP | Podane po przeprowadzeniu postępowania PZP | Zespół Szkół  Przemysłu Mody  Naruszewicza 35  93-161 Łódź | Nazwa wykonawcy podana po przeprowadzeniu postępowania PZP | 6 nauczycieli ZSPM | <https://zspm.net/index.php/projekty-unijne/studiomody-zspm> |
|  | Szkolenie dla nauczycieli ZSPM: **„Ekologiczne farbowanie materiałów przy użyciu naturalnych barwników**” | Podana po przeprowadzeniu postępowania PZP | Podane po przeprowadzeniu postępowania PZP | Zespół Szkół  Przemysłu Mody  Naruszewicza 35  93-161 Łódź | Nazwa wykonawcy podana po przeprowadzeniu postępowania PZP | 6 nauczycieli ZSPM | <https://zspm.net/index.php/projekty-unijne/studiomody-zspm> |
|  | Zajęcia warsztatowe dla uczniów uzupełniające wiedzę oraz umiejętności z zakresu przygotowania tematycznych pokazów mody **,,Moda szkolna”**; **,,Ziemia obiecana”;** **,,Moda ślubna”** | Data rozpoczęcia wsparcia 01.06.2025 r. | gr 1.  Wtorek 16-18  Środa 16-18  czwartek 16-19  piątek 16-19 | Zespół Szkół  Przemysłu Mody  Naruszewicza 35  93-161 Łódź | Nauczyciele ZSPM | 32  4 gr(\*8UP) | <https://zspm.net/index.php/projekty-unijne/studiomody-zspm> |
|  | Wyjazd do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi | Wrzesień 2025 | 1 dzień | CMW Łódź | Nauczyciele ZSPM oraz podmioty zewnętrzne | 32 | <https://zspm.net/index.php/projekty-unijne/studiomody-zspm> |
|  | Wyjazd do Muzeum Historii Mody w Poznaniu | Październik 2025 | 1 dzień | Poznań | Nauczyciele ZSPM oraz podmioty zewnętrzne | 32 | <https://zspm.net/index.php/projekty-unijne/studiomody-zspm> |
|  | Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki przy użyciu platformy edukacyjnej | Data rozpoczęcia wsparcia 01.10.2025 r | gr 1.  czwartek 16-18  gr 2.  środa 16-18 | Zespół Szkół  Przemysłu Mody  Naruszewicza 35  93-161 Łódź | Nauczyciele ZSPM | 14  2 gr(\*7UP) | <https://zspm.net/index.php/projekty-unijne/studiomody-zspm> |
|  | Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego przy użyciu platformy edukacyjnej | Data rozpoczęcia wsparcia 01.10.2025 r | gr 1.  środa 16-18  gr 2.  czwartek 16-18 | Zespół Szkół  Przemysłu Mody  Naruszewicza 35  93-161 Łódź | Nauczyciele ZSPM | 14  2 gr(\*7UP) | <https://zspm.net/index.php/projekty-unijne/studiomody-zspm> |
|  | Zajęcia warsztatowe dla uczniów z ekologicznego farbowania odzieży oraz druku na tkaninach | Data rozpoczęcia wsparcia 01.09.2025 r. | gr 1.  wtorek 16-18  gr 2.  piątek 16-18 | Zespół Szkół  Przemysłu Mody  Naruszewicza 35  93-161 Łódź | Nauczyciele ZSPM | 32  2 gr(16UP) | <https://zspm.net/index.php/projekty-unijne/studiomody-zspm> |
|  | Warsztaty z ekologicznego farbowania odzieży i druku na tkaninach | Podana po przeprowadzeniu postępowania PZP | Podane po przeprowadzeniu postępowania PZP | Zespół Szkół  Przemysłu Mody  Naruszewicza 35  93-161 Łódź | Nazwa wykonawcy podana po przeprowadzeniu postępowania PZP | 32  2 gr(16UP) | <https://zspm.net/index.php/projekty-unijne/studiomody-zspm> |
|  | Kurs zewnętrzny dla uczniów  **„Chodzenia na szpilkach”** | Podana po przeprowadzeniu postępowania PZP | Podane po przeprowadzeniu postępowania PZP | Zespół Szkół  Przemysłu Mody  Naruszewicza 35  93-161 Łódź | Nazwa wykonawcy podana po przeprowadzeniu postępowania PZP | 32  4 gr. (\* 8UP) | <https://zspm.net/index.php/projekty-unijne/studiomody-zspm> |
|  | Kurs zewnętrzny dla uczniów  **„Nowoczesny marketing”** | Podana po przeprowadzeniu postępowania PZP | Podane po przeprowadzeniu postępowania PZP | Zespół Szkół  Przemysłu Mody  Naruszewicza 35  93-161 Łódź | Nazwa wykonawcy podana po przeprowadzeniu postępowania PZP | 32  4 gr. (\* 8UP) | <https://zspm.net/index.php/projekty-unijne/studiomody-zspm> |
|  | Kurs zewnętrzny dla uczniów  **„Trening radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy”** | Podana po przeprowadzeniu postępowania PZP | Podane po przeprowadzeniu postępowania PZP | Zespół Szkół  Przemysłu Mody  Naruszewicza 35  93-161 Łódź | Nazwa wykonawcy podana po przeprowadzeniu postępowania PZP | 32  2 gr. (\* 16UP) | <https://zspm.net/index.php/projekty-unijne/studiomody-zspm> |
|  | Kurs zewnętrzny dla uczniów  **„Twój wizerunek w świetle etyki pracy”** | Podana po przeprowadzeniu postępowania PZP | Podane po przeprowadzeniu postępowania PZP | Zespół Szkół  Przemysłu Mody  Naruszewicza 35  93-161 Łódź | Nazwa wykonawcy podana po przeprowadzeniu postępowania PZP | 32  4 gr. (\* 8UP) | <https://zspm.net/index.php/projekty-unijne/studiomody-zspm> |
|  | Doradztwo zawodowo-psychologiczne grupowe | Data rozpoczęcia wsparcia 01.09.2025 r. | wg oddzielnego harmonogramu | Zespół Szkół  Przemysłu Mody  Naruszewicza 35  93-161 Łódź | Doradca zawodowy | 32 | <https://zspm.net/index.php/projekty-unijne/studiomody-zspm> |
|  | Doradztwo zawodowo-psychologiczne indywidualne | Data rozpoczęcia wsparcia 01.09.2025 r. | wg oddzielnego harmonogramu | Zespół Szkół  Przemysłu Mody  Naruszewicza 35  93-161 Łódź | Doradca zawodowy | 32 | <https://zspm.net/index.php/projekty-unijne/studiomody-zspm> |
|  | Staż zawodowy dla uczniów. | lipiec – sierpień 2025 1 grupa  lipiec – sierpień 2026 2 grupa | Każdy uczestnik projektu odbędzie staż 4tyg – 150 h | Zakłady pracy na terenie m. Łodzi podane po podpisaniu umów | Opiekunowie stażystów | 32 | <https://zspm.net/index.php/projekty-unijne/studiomody-zspm> |